## Ör No 4
HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU
|  | Tarihi |  | : | 2019-02-14
|  | No.su |  | : | 2
|  | Uygulama Yılı |  | : | 2019
Yapılan Hizmetin Adı |  |  |  | : | Kapı -Pencere Bakım Onarım
Yapılan Hizmetin Etüt / Proje No.su |  |  |  | :
Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı |  |  |  | : | ABC LTD.
Sözleşme Bedeli |  |  |  | : | 12.000 TL + KDV
İhale Tarihi |  |  |  | :
İhale Kom.Karar Tarihi ve No.su |  |  |  |  | ..../..../.... ........................... sayı
Sözleşme Tarihi ve No.su |  |  |  | : | 12/12/2018 ........................... sayı
İşyeri Teslim Tarihi |  |  |  | : | ..../..../....
Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  |  |  | : | 12 AY
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi |  |  |  | : | 2019-12-12
Verilen Avanslar Toplamı |  |  |  | :
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı |  |  |  | :
Sözleşme Bedeli |  | Sözleşme Artış Onayının Tarihi No.su |  | Ek Sözleşme Bedeli |  |  | Toplam Sözleşme Bedeli
12.000 TL +KDV |  | ........................ |  | x |  |  | 12.000+x
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  |  | ........................
Süre Uzatım Kararlarının
Tarih | Sayısı |  | Verilen Süre |  |  | İş Bitim Tarihi
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
........... | .............. |  | ................... |  |  | ......................
M.Y.H.B.Y.Örnek No: 4
*Düzenleyen kontrol elemanı ve yüklenici tarafından imzalanacaktır.
Note on F5: odtu: Raporun düzenlendiği tarih
Note on F6: odtu: Kaçıncı hakediş olduğu belirtilir
Note on F16: odtu: varsa doldurulur

## Ör No 4-1
DİZİ PUSULASI
Sıra No | M.Y.H.B.Y. Örnek No | Belgenin Cinsi | Adedi | Sayfa No
1 | 4/2 | Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları
2 |  | Sözleşme Eki Teklif Birim Fiyat Cetveli
3 | 4/3 | Metraj İcmali (Yeşil Defter)
4 | 4/4 | Fiyat Farkı Hesap Tablosu
5 | 4/5 | İhzarat Tespit Tutanağı
6 | 4/6 (a) / (b) | Ödenek Dilimleri ve İmalat / İhzarat İş Programı (Varsa Revize İş Programı) | 1 | ADET
7 | 4/7(a) /(b) | Yapılan İşler Listesi (veya hizmetin özelliğine göre yapılan işler tutanağı) | 1 | ADET
8 | 4/8 | Hakediş Özeti | 1 | ADET
9 | 4/9 | Hakediş İcmali | 1 | ADET
10 |  | Gecikme Cezası Tutanağı
11 |  | Teknik Personel Bulundurmama Ceza Tutanağı
12 |  | Eksik Makine Ceza Tutanağı
13 |  | Kısmi Gecikme Cezası Tutanağı
14 |  | Özel Kesinti Tutanağı
15 |  | Yeni Birim Fiyat Tespit Tutanağı
16 |  | Personel / İşçi Ücret Alacakları Tutanağı ve Bordrosu
17 |  | İşyeri Sigorta Poliçesi / Zeyilname
18 |  | İşyeri Teslim Tutanağı | 1 | ADET
19 |  | Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı | 1 | ADET
20 | 4/10 | Hakediş Raporu Son Sayfası | 1 | ADET
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/1
AÇIKLAMA
1-Yukarıdaki belgelerden, hizmetin durumuna göre gerekli olanlar hakediş raporuna eklenir. Eklenmesi gerekli olmayan
belgelerin karşısına ( - ) işareti konulur.
2- Karşılarında M.Y.H.B.Y. örnek numarası bulunan belgeler için ekli formlar kullanılacaktır.
3- Dizi pusulasında yer almayan ancak hakediş raporuna eklenmesi gerekli görülen belgeler boş satırlara ilave edilecektir.
*Düzenleyen kontrol elemanı ve yüklenici tarafından imzalanacaktır.

## Ör No 4-6-b
KAPI-PENCERE PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İŞİ ÖDENEK DİLİMLERİ VE İMALAT İŞ PROGRAMI (Teklif Birim Fiyatlı Hizmet İçin)
2019
Yıllık |  | 12000+KDV
Kümülatif |  | 12000+KDV
KAPI-PENCERE PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İŞİ ÖDENEK DİLİMLERİ VE İMALAT İŞ PROGRAMI (Teklif Birim Fiyatlı Hizmet İçin)
AYLAR | 1.DÖNEM | 2.DÖNEM | 3.DÖNEM | 4.DÖNEM | 5.DÖNEM | 6.DÖNEM | 7.DÖNEM | 8.DÖNEM | 9.DÖNEM | 10.DÖNEM | 11.DÖNEM
Aylık Toplam Ödenek Tutarı | 1000+KDV | 1000+KDV
Kümülatif Ödenek Tutarı | 1000+KDV | 2000+KDV
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/6-b
*Düzenleyen kontrol elemanı ve yüklenici tarafından imzalanacaktır.

## Ör No 4-7 b
YAPILAN İŞLER LİSTESİ (Teklif Birim Fiyatlı Hizmet İçin)
KAPI-PENCERE PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İŞİ | [8 empty] | Sayfa No : 2
Hakediş No: 2
|  |  |  | A | B | C | D=B-C | E=AxB | F=AxC | G=AxD
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Teklif Birim Fiyat | Toplam İmalat İhzarat Miktarı | Bir Önceki Hakediş İmalat İhzarat Miktarı | Bu Hakediş İmalat İhzarat Miktarı | Toplam İmalat İhzarat Tutarı | Bir Önceki Hakediş Tutarı | Bu Hakediş Tutarı
1 |  | KAPI-PENCERE PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İŞİ | AY | 1000 | 2 | 1 | 1 | 2000 | 1000 | 1000
|  | TOPLAM |  | 1000 | 2 | 1 | 1 | 2000 | 1000 | 2000
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/7-b
*Düzenleyen kontrol elemanı ve yüklenici tarafından imzalanacaktır.

## Ör No 4-8
HAKEDİŞ ÖZETİ
KAPI-PENCERE PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İŞİ | [8 empty] | Sayfa No : 2 Hakediş No: 2
Hakediş Tarihi | Hakediş No: | Hakediş Tutarı (Kümülatif) (a) | Bir Önceki Hakediş Tutarı (Kümülatif) (b) | Uygulama Ayları Hakediş Tutarı c=a-b | Avans Kesintisi (d) | Uygulama Ayları Fiyat Farkına Esas Tutar An=c-d | Dönem Fiyat Farkı Katsayısı Bx(Pn-1) | Dönem Fiyat Farkı Tutarı F=AnxBx(Pn-1) | İşçilik Toplam Fiyat Farkı E | Toplam Hakediş Tutarı c + F + E
2019-01-07 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
2019-02-14 | 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/8
*Düzenleyen kontrol elemanı ve yüklenici tarafından imzalanacaktır.
HAKEDİŞ ÖZETi
Hakediş Tarihi : 30.07.2003 Hakediş No: 3
…………………………………………………………………….…….İnşaatı Hakediş özeti
Hakediş Tarihi : 30.06.2003 Hakediş No: 2
…………………………………………………………………….…….İnşaatı Hakediş özeti
Hakediş Tarihi : 30.07.2003 Hakediş No: 3
Bir önceki hakediş sayfasının ( c ) toplam imalat tutarı sütunun alt TOPLAM ı alınacaktır
HAKEDİŞ ÖZETi
Hakediş Tarihi : 30.06.2003 Hakediş No: 2
…………………………………………………………………….…….İnşaatı Hakediş özeti
Hakediş Tarihi : 30.06.2003 Hakediş No: 2
Bir önceki hakediş sayfasının ( c ) toplam imalat tutarı sütunun alt TOPLAM ı alınacaktır
HAKEDİŞ ÖZETi
Hakediş Tarihi : 30.07.2003 Hakediş No: 3
…………………………………………………………………….…….İnşaatı Hakediş özeti
Hakediş Tarihi : 30.06.2003 Hakediş No: 2
…………………………………………………………………….…….İnşaatı Hakediş özeti
Hakediş Tarihi : 30.07.2003 Hakediş No: 3
Bir önceki hakediş sayfasının ( c ) toplam imalat tutarı sütunun alt TOPLAM ı alınacaktır
HAKEDİŞ ÖZETi
Hakediş Tarihi : 30.06.2003 Hakediş No: 2
…………………………………………………………………….…….İnşaatı Hakediş özeti
Hakediş Tarihi : 30.06.2003 Hakediş No: 2
Bir önceki hakediş sayfasının ( c ) toplam imalat tutarı sütunun alt TOPLAM ı alınacaktır

## Ör No 4-9
HAKEDİŞ İCMALİ
KAPI-PENCERE PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İŞİ |  |  |  | Sayfa No :2 Hakediş No :2
Sıra No | İşin Cinsi | İş Tutarı (a) | Fiyat Farkı Tutarı (b) | Toplam (a+b)
1 | KAPI-PENCERE PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İŞİ | 1000 | 0 | 1000
2 | KAPI-PENCERE PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI İŞİ | 1000 | 0 | 1000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A | TOPLAM |  |  | 2000
Hakediş İçeriğinden Yapılan Kesintiler
| a) Bir Evvelki Hakedişten Yapılan Kesinti |  |  | 0
| b) Bu Hakedişten Yapılan Kesinti |  |  | 0
B | Toplam Kesinti Tutarı |  |  | 0
C | Toplam Hakediş Tutarı : ( A - B ) |  |  | 2000
M.Y.H.B.Y. Örnek No : 4/9
*Düzenleyen kontrol elemanı ve yüklenici tarafından imzalanacaktır.

## Ör No 4-10
HAKEDİŞ RAPORU
KAPI-PENCERE PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ |  |  |  | Hakediş No : 2
07.01.2019 TARİHİNE KADAR YAPILAN HİZMETİN
A | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan Hizmet Tutarı |  | 2000
B | Fiyat Farkı Tutarı |  | 0
C | Toplam Tutar ( A + B ) |  | 2000
D | Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı |  | 1000
E | Bu Hakedişin Tutarı ( C - D ) |  | 1000
F | KDV ( E x %..) |  | 180
G | Tahakkuk Tutarı |  | 1180
| KESİNTİLER VE MAHSUPLAR | a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x % .. ) | 0
|  | b) Damga Vergisi ( E - g x % ... ) | 9.48
|  | c) KDV Tevkifatı ( F x ...) | 54
|  | d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi | 0
|  | e) İdare Makinesi Kiraları | 0
|  | f) Gecikme Cezası | 0
|  | g) Avans Mahsubu | 0
|  | h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi | 0
........................
…………………..
H | Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı |  | 63.48
| Yükleniciye Ödenecek Tutar ( G - H ) |  | 1116.52
Yüklenici |  |  |  | Düzenleyen
Hakediş Raporu onay tarihi
2019-01-07
Ülkü DOĞAN
……. Daire Başkanı
*Yüklenici ve kontrol elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.