## kontrol ortamı
İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU
1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
| KOS 1.1.3 | Yöneticilere iç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması öngörülmektedir. | SGDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | SGDB tarafından bilgilendirme toplantılarına 2012 yılında başlanmış olup devam edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.1.4 | DSİM Yöneticilerine iç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması öngörülmektedir. | Üst Yönetim, İç Denetçiler, DSİM | İlk Kontrol 31.12.2019 (Sürekli) | Bigilendirme toplantıları yapılmıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 1.2 | KOS 1.2.1 | Yöneticilerin, idare personeli ile iç kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma ve değerlendirme toplantıları yapması, anket çalışmaları ile farkındalığın değerlendirilmesi ve sonucunun sorumlu birime (SGDB) iletilmesi sağlanacaktır. | İç Denetçiler Harcama Birimleri | 31.12.2016 (Sürekli) | İdare personeline iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme, toplantı ve sunumlar yapılarak öngörülen eylem yerine getirilmiş olup, devamı sağlanacaktır | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.2.2 | İİBF'ce Ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarındaki, başarılı uygulamaların (idari ve iç kontrol konusunda ) tespiti ve üniversite ve fakültemiz vizyonuna uyumlu, yenilikçi bir biçimde yönetsel ve işlevsel anlamda uygulanması sağlanacaktır.Örnek uygulamaları paylaşma, değerlendirme ve üniversitemiz geneline uygulama eğitimi ve toplantıları yapılacaktır. | İİBF Yönetim ve Personeli |  | Öngörülen eylem doğrultusunda Fakültemizde düzenli olarak yapılan kurullarda personelimize bu kapsamda yenilik veya değişiklik önerileri olup olmadığı sorulmaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 1.3 | KOS 1.3.1 | Tüm üniversite personelinin; * Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci * Hizmet standartlarına uyma * Amaç ve misyona bağlılık * Dürüstlük ve tarafsızlık * Saygınlık ve güven * Nezaket ve saygı * Çıkar çatışmasından kaçınma * Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, kamu yararını gözetme, hesap verebilirlik, saydamlık, dürüstlük ve katılımcılık vb. kamu hizmetlerine ilişkin hususlarda ve genel etik kurallar konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. | PDB ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.Ayrıca ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi'nin web sitesinde "ODTÜ Onur İlkesi" yayınlanmıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.3.2 | Fakültemizde (İİBF) iş etiği üzerinde uzmanlaşmış öğretim üyelerimizle görüşmeler yapılarak hizmet içi iş etiği eğitimleri gerçekleştirilecektir. | İİBF Yönetim |  | Planlanan eğitim ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. | Öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
KOS 1.5 | KOS 1.5.1 | Anket, şikayet ve dileklerin değerlendirilmesi yönteminin sürdürülmesi sağlanacaktır. | PDB ÖGEB Kurumsal Gelişim Ve Planlama Ofisi | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Öngürülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.5.3 | Talepler doğrultusunda fiziki mekanların iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yılı yatırım programında yer almıştır ve yerine getirilmesi sağlanacaktır.Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü yemekhane binası çatısı ve tavanı revize edilecektir. | Üst Yönetim Genel Sekreterlik İİBF Dekanlığı | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mali olanaklar çerçevesinde birimlerden gelen talepler yerine getirilmeye çalışılmaktadır.Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı web sayfasında yerine getirilen çalışmaların bir kısmı yer almaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.5.4 | Fakültemizde (İİBF) mevcut sistemde personelin varolan durumuna ve iş yüküne yönelik anketler düzenlenmektedir. Bu işlemin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. | İİBF Dekanlığı | İlk Kontrol 01.01.2021 (Sürekli) | Bu anket sonuçları her yıl Fakültemiz sistemine entegre edilmektedir. | Öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir.
KOS 1.6 | KOS 1.6.1 | KOS 1.6 ile ilgili belirlenen standardın mevzuat değişiklikleri doğrultusunda uyum sağlanması çalışmalarına devam edilecektir.(İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması.) | BİDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.6.2 | Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Birimi çalışmaları sürdürülecektir. | BİDB | Sürekli | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.6.3 | Birimler, faaliyet alanına giren konularda kesintisiz bilgi akışı sağlayacaklardır.Birimlerdeki bilgisayarlarla ilgili teknik işlemlerin yerine getirilmesi için teknik personel görevlendirilecektir. | BİDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 2.1.1 | 2023-2027 dönemi Stratejik Plan çalışmalarına başlanmıştır.2022 Nisan ayında tamamlanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli)ma Birimleri | ODTÜ 2023-2027 Stratejik Planı, 26 Nisan 2022 tarihli Senato-Üniversite Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı'nda kabul edilip 1 Ocak 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir.
| KOS 2.2.1 | Üniversitemiz alt birimlerinin tamamında Stratejik Plana uygun olarak görev tanımları yapılacak ve elektronik ortamda tüm çalışanlara duyurulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.3 | KOS 2.3.1 | Organizasyon şemasına uygun olarak mevcut görev dağılım çizelgeleri gözden geçirilerek varsa eksikliklerin tamamlanması sağlanacaktır.Organizasyon şeması güncel tutulacak ve web sayfasında erişilebilir olacaktır. | Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.4 | KOS 2.4.2 | *DSİM Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından Organizasyon yapısı tekrar gözden geçirilmiş olup yeni organizasyon şeması oluşturulacaktır. | DSİM | İlk Kontrol 31.12.2020 (Sürekli) | Organizasyon şemaları oluşturulmuştur,bu şemalara göre görev dağılımı yapılmaktadır. | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir.
KOS 2.5 | KOS 2.5.2 | Üniversitemiz İİB Fakültemizce her eğitim-öğretim yılı sonunda Akademik Genel Kurul gerçekleştirilerek, yıl içinde yapılan idari ve akademik çalışmalar hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkesi çerçevesinde personelimizle paylaşılmakta olup bu işlemin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. | İİBF Dekanlığı ve alt birimleri | İlk Kontrol 2018 | Her yıl sonunda faaliyet raporları hazırlanmakta ve Fakültemizin web sayfasında yayınlanmaktadır. | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir. Sürecin devamlılığı sağlanacaktır.
KOS 2.6 | KOS 2.6.1 | Hassas görevlere ilişkin prodedürlerin tüm birimlerce tamamlatılması sağlanacaktır. | Harcama Birimleri | SGDB | Hassas görevlere ilişkin Üniversite geneline duyuru yapılmıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.7 | KOS 2.7.1 | Görevlerin sonucunu izlemeye yönelik sistematik ve yazılı mekanizmalar oluşturulacaktır.Yenilenecek Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi ile birlikte görev takibine yönelik yazılımsal araçlarının kullanımının artırılmasına çalışılacaktır. | Harcama Birimleri | 31.12..2016 | İç ve dış yazışmalar ile E-formlar EBYS üzerinden işletilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.1 | KOS 3.1.1 | Üst Yönetim ve Personel Daire Başkanlığı'nca birimlerle koordineli olarak idari personel kaynağının optimum dağılımı sağlanacak ve insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacaktır. | PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.2 | KOS 3.2.1 | Üniversitemizin 2011-2016 Stratejik Planında yer aldığı gibi, idarenin yönetici ve personelinin hizmetiçi eğitimler ile yöneticilik yetkinliklerinin artırılması, mesleki ve kişisel gelişimleri için desteklerin artırılması öngörülmektedir. Üniversitemize yeni katılan akademik personelin yetiştirilmesi konusunda, Akademik Gelişim Programı (AGEP) ve Öğrenme ve Öğrenci Gelişimi Birimi (ÖGEM) etkinliklerinin geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecektir.Üniversiteminde görev yapmakta olan idari personelinin yetkinliklerinin arttırılması amacıyla da İdari Personel Gelişim Programı(İGEP) çalışmaları hayata geçilmiş olup sürdürülmesi sağlanacaktır.Tüm akademik ve idari personel Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı sistemine tanımlanmıştır. Belirlenen eğitim programlarına katılımlarının devamı sağlanacak ve takibi yapılacaktır. | Üst Yönetim PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planı 01 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 3.2.2 | Üniversitemiz İİB Fakültemizde görev yapmakta olan personelimize yönelik mesleki eğitimle ilgili tespitler yapılacak olup, çıkan sonuçlar doğrultusunda eğitim talebinde bulunulacaktır. | İİBF Dekanlığı ve alt birimleri |  | Personel eğitimlere katılım için teşvik edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.3 | KOS 3.3.1 | KPSS sonucu atamalarda, yönetime işe uygun elemanı seçebilme imkanının verilmesi gerekmektedir.Bu nedenle gerekli kanuni düzenlemelerin yapılabilmesi için YÖK ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Sürekli eğitim ve mesleki geliştirmeye yönelik her türlü faaliyete destek verilmesine devam edilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB SGDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.4 | KOS 3.4.1 | İdari personelin kendini geliştirmesine olanak sağlayacak hizmetiçi eğitim programlarının, iş geliştirme eğitimlerinin planlanarak tüm personele duyurulması; yönetici personelin yetiştirilmesine yönelik olarak yedek havuzun oluşturulması ve gelecekte yönetici olma potansiyeli olan personelin bu alanda yetiştirilmesi için İGEP İdari Personel Gelişim Programı çerçevesinde eğitimler düzenlenmiş bu tür eğitimlerin devam etmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Eğitimler konusunda Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi'nden destek alınması sağlanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte ve devamı sağlanacaktır | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.5 | KOS 3.5.1 | Her yıl yapılacak olan ihtiyaç analizleri ile hizmet birimlerine özel, gerek iş eğitimleri gerekse kişisel gelişimi destekleyici eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 3.5.2 | Yuva ve Anaokulu Müdürlüğümüzde ,Eğitim öğretim faaliyetlerinin gelişimine yönelik, eğitimcilere ve paydaşlara(anne-baba)hizmet içi eğitimlerin düzenlenmeye devam edilmesi ve sertifika çalışmalarının yapılmasına devam edilmektedir | Eğitim Fakültesi ve alanında uzman kişiler, kurumlar | Sürekli | Yapılan eğitimlere Pandemi nedeniyle ara verilmiştir.Öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.6 | KOS 3.6.1 | İdari personelin performans süreci gözden geçirilerek, hazırlanacak olan performans değerlendirme formları ile personelden alınacak geri bildirimler doğrultusunda mevcut performans ödül sistemi geliştirilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte ve devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.7 | KOS 3.7.1. | İdari personel performans ödülü kriterleri oluşturulması çalışmaları yapılarak; performansı düşük olan personel için eğitim programları düzenlenerek, yetersiz alanların güçlendirilmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilecektir. Pandemi sebebiyle eğitimlerde aksamalar olmuştur. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 3.7.2. | İİBF İdari personelinin performans süreci yöneticiler tarafından gözden geçirilerek her bir akademik dönem için yüksek performans gösteren bir personelin ilgi alanları doğrultusunda kişisel gelişim eğitimi alması planlanmaktadır. Persformansı yetersiz olarak saptanan personelin performansını yükseltmeye yönelik hizmet içi eğitimler gerçekleştirilecektir. | ODTÜ SEM, İİBF Üst Yönetim ve Bağlı Birimler |  | Her yıl personelimizin çalışmaları belirli kriterlere göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme süreci sonunda en başarılı çalışanımıza Performans ödülü verilmektedir. | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.8 | KOS 3.8.1 | Personel seçiminde ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin uygulanmasının yanısıra üst görevlere yapılacak atamalar için kriterlerin net olarak belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 4.1 | KOS 4.1.1 | Her mali yıl başında, üst yönetici tarafından belirlenen, ad/soyad, görev ve imza sirkülerini kapsayan ve onay mercilerine sunulan örnek yazılar SGDB'nın web sayfasında e-doküman olarak tüm birimlere duyurulmasına devam edilecektir. | Harcama Birimleri | İlk Kontrol 01.02.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.

## Risk değerlendirme
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
RDS 5.1 | RDS 5.1.2 | Üniversitemiz İİB Fakültesinde 4 yıllık periyotları kapsayacak şekilde birim stratejik planlar hazırlanmaktadır. Bu işlemin sürdürübilirliği sağlanacaktır. | İİBF | İlk Kontrol 2018 | 2023-2027 dönemi Stratejik Plan çalışmaları tamamlanmış, gerekli değerlendirmeler ilgili Kurullarımızda yapılmıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 5.4 | RDS 5.4.1 | Üniversitemiz faaliyetlerinin mevcut stratejik plan ile belirlenen amaçlara uygunluğunu gözden geçirmek üzere, yılda bir defa değerlendirme toplantısı yapılması sağlanacaktır. | Üst Yönetim | 2017-05-30 | 2023-2027 dönemi Stratejik Plan çalışmalarına başlanmıştır.2022 Nisan ayında tamamlanacaktır. | Eylem yerine getirilmiştir.
| RDS 5.4.2 | Fakültemizde her akademik yıl sonunda düzenlenen Akademik Genel Kurul'da 4 yıllık periyotları kapsayan stratejik planların yıl içinde gerçekleştirilme oranları sunulmakta ve personelimizden bu doğrultuda öneriler alınmaktadır. Bu işlemin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. | İİBF |  | Süreklilik arz etmesi nedeniyle devam edilecektir | Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 5.5 | RDS 5.5.1 | Tüm birimlerin/bölümlerin aktif olarak içinde yer aldığı; bilgilendirildiği ve geri beslemede bulunulduğu bir öğrenme ve iyileştirme çalışması yapılacak; stratejik planın web sayfasında ilan edilmesinden sonra, diğer ortamlarda etkin olarak duyurulması sağlanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | 2023-2027 dönemi Stratejik Plan çalışmalarının bitimine mütakip duyurusu yapılacaktır. | Eylem yerine getirilmiştir.
| RDS 5.5.2 | Programın içerik ve niteliğine bağlı olarak farklı strateji uygulama mekanizmaları geliştirilecektir. Stratejik plan ve performans programı ile belirlenen hedefler yerine getirilecektir/duyurulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| RDS 5.5.3 | Strateji Geliştirme Biriminin Koordinatörlüğünde hazırlanacak Stratejik Plana katkı sağlamak üzere tüm birimlerce olduğu gibi İİB fakültesi yöneticileri ve idari personelin görüşleri alınarak idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlenmektedir. Bu işlemin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. | İİBF Dekanlığı ve alt birimler | İlk Kontrol 2019 | Öngörülen eylem yerine getirilmiş olup sürekliliği sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 5.6 | RDS 5.6.1 | “Kurumsal Performans İzleme” süreci kapsamında çalışmalar yapılacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | 2017-12-31 | BBS üzerinden performans izleme süreci takip edilmektedir. Öngörülen eylem yerine getirilmiş olup sürekliliği sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 6.1 | RDS 6.1.1 | Risk alanları belirleme çalışmasına devam edilecektir. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | 2018-12-31 | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| RDS 6.1.2 | Her harcama birimi iş süreçlerine ilişkin karşılaşılması muhtemel riskleri tespit edecek, bu risklerin belirlenmesinde iç ve dış denetçiler ile yapılan diğer değerlendirmelerin sonuçlarından yararlanılacaktır. |  | 2018-12-31 | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| RDS 6.1.3 | Tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm harcama birimleri eylem planlarını hazırlayacaklardır. |  | 2018-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| RDS 6.1.4 | Yapılan süreç otomasyon çalışmaları kapsamında süreçler tanımlanırken süreç adımlarına ilişkin riskler belirlenecek ve dokümante edilecektir. Üniversitemizin Süreç Haritası’nda yer alan tüm süreçler, tanımlandığında ilgili riskler de tanımlanmış olacaktır. Her yılın sonunda tanımlanan süreçler çerçevesinde risk tanımları da oluşmaya başlayacaktır. |  | 2018-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 6.2 | RDS 6.2.1 | Üniversitemiz faaliyetleri yürütülürken muhtemel risklerin önlenebilmesi için gereken düzenlemeler yapılacaktır. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 6.2. | RDS 6.2.2 | DSİM, Üniversitemize ait risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi ve risklerin önlenebilmesi için gereken düzenlemeler rektörlük oluru ile belirlenecek çalışma grubu tarafından analiz edilerek gerçekleştirilecektir. | DSİM | 2019-12-31 | Risk belirleme ekibi veya görevlisi belirlenememiştir ve eylem yerine getirilememiştir. | Öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.
RDS 6.3 | RDS 6.3.1 | Birimlerce tespit edilen riskler ile ilgili önlemler yine birimlerce yerine getirilecektir. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | ÖİDB risk analizi ve risk yönetimi periyodik olarak takip edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.

## kontrol faaliyetleri
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
KFS 7.3 | KFS 7.3.1 | Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince; taşınmaz kaydına ilişkin çalışmalara 2011 yılında başlanmıştır ve bu çalışmalara devam edilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | 2013-12-31 | Kayıtlar güncellenerek 2013 yılında tamamlanmış ve öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
KFS 7.1 | KFS 7.1.1 | İnceleme ve denetim faaliyetlerinin risk esaslı olarak hazırlanan denetim plan ve programı çerçevesinde yerine getirilecektir. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | Sürekli | Öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
| KFS 7.1.2 | Üniversitemiz, DSİM'ce Kontrol ve raporlama süreçlerinin daha etkin ve güvenilir hale getirilmesini sağlamak için yazılım ve organizasyon yapısında değişiklikler yapılacaktır. | DSİM BİDB | 2020-12-31 | Yazılım ihtiyacı henüz sağlanamamıştır, organizasyon yapısında gerekli değişikliklikler yapılamamıştır. | Öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
KFS 7.2 | KFS 7.2.1 | Üniversitemizin tüm birimlerinde iş akış şemaları tamamlanacak ve mevcutlar gözden geçirilip güncellenecektir. | Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 7.2 | KFS 7.2.2 | İİBF' ye ait yeni çalışmalar süreç kontrolüne tabi tutularak işlem öncesi ve sonrası değişiklikler kayda alınacaktır. Bu kayıt aşamasından sonra süreç verimliliğine dair raporlar hazırlanarak sonuca göre gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. | İİBF |  | Personellerimiz iş akış süreçlerini sürekli olarak gözden geçirmektedir. Süreçlerde meydana gelen değişiklikler öngörülen eylem doğrultusunda takip edilmekte, iyileştirilmekte ve raporlanmaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 7.4 | KFS 7.4.1 | Kontrol yöntemlerinin değişen mevzuata göre yenilenmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 8.2 | KFS 8.2.1 | Üniversitemiz personelinin, ilgili doküman içeriği konusunda katılımcı yöntemlerle bilgilendirilmesine devam edilecektir. | Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 8.3 | KFS 8.3.1 | Birimler, belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanların güncelliğini, mevzuata uygunluğunu, anlaşılabilirliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamaya devam ederek belirlenen prosedürleri gözden geçirecek, ilgili dokümanları güncelleme işlemini sürdürecektir. | Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. ÖİDB, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında dokümanların güncelliği takip edilmekte ve bu dokümanlara personelin erişimi bulunmaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 9.2 | KFS 9.2.1 | Personel sayısının arttırılması için ilgili kurumlar nezdinde girişimler sürdürülecektir. Bu doğrultuda ÖİDB tarafından iki adet uygulamalı birim öğretim görevlisi alımı süreci yürütülmüştür. Bu personellerin 2020'nin ilk yarısında göreve başlaması beklenmektedir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. ÖİDB'ye alınması planlanan iki adet uygulamalı birim öğretim görevlisi 2020'nin ilk yarısında göreve başlamıştır. Sonraki süreçte 2020 yılı sonunda bir adet, 2021 yılında da iki adet olmak üzere toplamda üç tane daha uygulamalı birim öğretim görevlisi göreve başlamıştır Personel kalitesinin artırılmasına yönelik olarak da yıllık eğitim planları yapılmaktadır | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 11.1 | KFS 11.1.1 | Personel sayısının ve niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. İdari personelin yetkinliklerini arttırmaya yönelik olarak eğitim programları düzenlenerek, personelin ikame edilmesi sağlanacak ve oryantasyon programları düzenlenecektir. | Üst Yönetim PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 11.3 | KFS 11.3.1 | Görev devri yapacak personelin, yeni atanacak kişinin ön bilgi sahibi olması için görevi ile ilgili rapor hazırlaması ile ilgili yazılı prosedürler düzenlenecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | 30.04.2016 (sürekli) | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.1 | KFS 12.1.1 | Mevcut durumdaki çalışmaların devamlılığı sağlanacaktır. | BİDB Bilgi Güvenliği Birimi Süreç ve Yönetişim Grubu | 31.12.2017 (Sürekli) | ISO 27001 gereklilikleri karşılanmakta. Gerekli faaliyler yapılmaktadır. Genel şart süreklilik arzettiğinden mevcut durum devam etmektedir. Standardın gereği olarak her yıl iç denetim ve dış denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.2 | KFS 12.2.1 | Gerekli kontrol mekanizmaları tüm süreçler bazında yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesine çalışılacaktır. | BİDB Bilgi Güvenliği Birimi, Süreç ve Yönetişim Grubu | 31.12.2017 (Sürekli) | ISO 27001 Bilgi Güvenliği faaliyetleri kapsamında çalışmalar yıl boyunca devam etmiştir. Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem devam etmektedir.Standardın gereği olarak tüm belgeler güncellenmiş ve yönetim onayı alınmıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KFS 12.2.2 | Birim içi ve birimler arası iş süreçlerinin ve süreç sorumlularının belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. | BİDB Süreç ve Yönetişim Grubu | 31.12.2017 (Sürekli) | Yazılımlar / otomasyonlar devreye alındıkça roller, süreçler ve sorumuluklar da çalışılmaktadır. Her yeni sistem kurgulanma aşamasında bu roller çalışılmaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.3 | KFS 12.3.1 | Bilişim Yönetişimi konusunda başlatılan projelerin tamamlanması sağlanacaktır. | Üst Yönetim İç Denetçiler Harcama Birimleri Bilişim Teknolojileri Yönlendirme Komitesi | İlk Kontrol 31.01.2013 (Sürekli) | Yıl boyunca pandeminin de etkisiyle çok sayıda otomasyon ve geliştirme çalışması yapılmış. Faaliyetler aylık olarak yönetime raporlanmıştır. Yıl içinde birçok otomasyon çalışması yapılmaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.

## Bilgi ve iletişim
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
BİS 13.1 | BİS 13.1.1 | Üniversitemizde kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sisteminde (EBYS) gerektiğinde kurum ihtiyaçları ve değişen mevzuat doğrultusunda uyarlama ve güncelleme çalışmalarına devam edilecektir. | Üst Yönetim Genel Sekreterlik BİDB Evrak ve Arşiv Müdürlüğü | 31.12.2017 (Sürekli) | Yeni E- formlar Kurum ihtiyaçları ve değişen mevzuat doğrultusunda, EBYS'ye eklenmiştir.Yıllık ve Mazeret İzin Talebi ve Fiziksel Posta Gönderim Talebi süreçleri EBYS üzerinden yürütülmesine devam edilmektedir. Sağlık raporları otomasyonu için çalışılmaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.1.3 | Uygulamanın tüm birimler bazında hayata geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. | BİDB | İlk Kontrol 30.04.2013 | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.2 | BİS 13.2.1 | Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin (EBYS) kurum ihtiyaçları ve değişen mevzuat doğrultusunda geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir. | Üst Yönetim Genel Sekreterlik BİDB Evrak ve Arşiv Müdürlüğü | 2020-12-31 | Bu kapsamda E-devlet ile entegrasyon çalışmaları ilerlemektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.2.2 | Tüm birimler için, birim içi ve birimler arası bilgi paylaşım süreçlerinin ve süreç sorumluları belirlenecektir | Süreç ve Yönetişim Grubu Harcama Birimleri İİBF | 2017-12-31 | Süreç sorumluları konularına göre belirlenmekte, otomasyon sistemlerinde yetki verilmektedir. Üniversite kalite koordinatörleri belirlenmiş, akıllı kart, PC koordinatörlüğü, OIBS hizmetleri konusunda birim temsilcileri çalışmaktadır. İş Akış Süreçleri Oluşturulmuş ve ilgili personellerimizin erişimine açılmıştır. Gerekli ve yeterli bilgiye erişim sağlanmıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.2.5 | Sorumlu birimlerden gelen talep doğrultusunda web sayfalarının "Merkezi İçerik Yönetim Sistemi" kapsamında oluşturulması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca destek sağlanacaktır.Güncel liste miys.metu.edu.tr adresinde bulunmaktadır. | BİDB Harcama Birimleri | 2017-12-31 | Yıl boyunca birçok alan adı oluşturulmuş ve güncellenmiştir. Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.2.6 | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile ilgili, değişen veya güncellenen mevzuat takibini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | DSİM | 2019-12-31 | Mevcut durumun standardı karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilecektir. | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır.
BİS 13.3 | BİS 13.3.1 | Tüm birimler için, birim içi ve birimler arası bilgi paylaşım süreçleri ve süreç sorumluları belirlenecektir. | Harcama Birimleri | 2017-12-31 | Üniversitemizin bazı birimlerinde öngörülen eylem yerine getirilmiş olup çalışmalara devam edilmektedir. İİBF Bilgi paylaşım süreçleri ve süreç sorumluları belirlenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.2 | Tüm birimler için, birim içi ve birimler arası bilgi güncelleme süreçleri ve süreç sorumluları belirlenecektir. | Harcama Birimleri | 2017-12-31 | Üniversitemizin bazı birimlerinde öngörülen eylem yerine getirilmiş olup çalışmalara devam edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.3 | Bilgilerin sınıflandırması yapılacaktır. | Üst Yönetim SGDB BBS Grubu | 2017-12-31 | ISO 27001 kapsamına dahil olan yerlere bu çalışmalar yapılmıştır. Standardın gereği olarak kapsam dahilindeki verilerde bu işlemler yapılmaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.4 | Verinin doğruluğunu garanti altına almak amacıyla farklı kaynaklarda tutulan veriler entegre edilerek değişik yöntemlerle ilgili yerlere sunulacaktır. | BİDB | 2017-12-31 | Verinin kaynağından alınmasına çalışılmaktadır. Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.5 | Süreç ve Yönetişim Grubu süreç otomasyonu çalışmaları tamamlanacak böylece hangi verilerin nasıl sunulacağı da belirlenecektir. | BİDB | 2017-12-31 | Süreçler kapsamında konu ayrı ayrı ele alınmaktadır. Çalışmalar Süreç ve Yönetişim Grubu kapsamında değil, Bilgi Güvenliği KVKK faaliyetleri kapsamında ilerlemektedir.İhtiyaçlar dahilinde süreçler ele alınarak bir otomasyon sistemiyle desteklenmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.6 | Verilerin çoklanmasını önlemeye yönelik olarak kaynağından alma ve sunma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle veriler ortak veritabanına kaydedilmeye devam edilecektir. | BİDB | İlk Kontrol 31.01.2014 (Sürekli) | OSVT için aktif bir çalışma bulunmamaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.7 | Bilgi ve iletişimde Türkçe bilmeyen/az bilen personelve öğrenciler için gerekli ingilizce iletişim kanallarının tespit edilmesi çalışması yapılacaktır. | Üst Yönetim Kurumsal İletişim Ofisi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 31.01.2014 (Sürekli) | Üniversite çevirmeni aracılığıyla duyurular Ingilizce olarak da iletilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.4 | BİS 13.4.1 | ODTÜ Stratejik Planı ile uyumlu Performans Programı oluşturulacaktır. | Üst Yönetim SGDB | Sürekli | 2023 Yılı Performans Programı yayınlanmıştır. | Eylem yerine getirilmiştir.
| BİS 13.4.2 | Web tabanlı bütçe takip ve satınalma sistemi oluşturulmuş olup, Muhasebat Genel Müdürlüğü uygulamalarına entegrasyon sağlanacaktır. | Üst Yönetim BİDB Harcama Birimleri | 2024-12-31 | Mevcut Web tabanlı bütçe takip yazılımı devamlı güncellenmektedir. Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Henüz Muhasebat Gen. Md. ile bir entegrasyon çalışmasına başlanmamıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.5 | BİS 13.5.1 | Mevcut Bilgi Sistemlerinin birbirleriyle entegrasyonu ve bütünleşik raporlama olanağının sağlanması amacıyla çalışmaları yapılacaktır. | BİDB Harcama Birimleri | 2024-12-31 | Sistemler kendi raporlarını kendi arayüzlerinde üretmektedir. Sistemlerin entegrasyon süreci devam etmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.5.2 | Her yılın sonunda otomasyona alınan süreçler ve hizmete sunulan yeni servisler çerçevesinde raporlama - istatistik arayüzleri oluşmaya başlayacaktır. | Harcama Birimleri | 2016-12-31 | Sistemler kendi raporlarını kendi arayüzlerinde üretmektedir. Sistemlerin entegrasyonu devam etmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.5.3 | Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) Üniversite Süreç Haritası’nda yer alan tüm süreçler otomasyona alındığında hayata geçirilmiş olacaktır. | BİDB Harcama Birimleri | 2016-12-31 | Süreçler ayrı bilgi sistemlerinde geliştirilmeye devam edilmektedr. HES kodu otomasyonunda olduğu gibi veriler sistemler arasında entegrasyonla ilerlemektedir. Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.6 | BİS 13.6.2 | ODTÜ Stratejik Planı uygulaması ve ilerleme durumu hakkında harcama birimlerine gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. | BİDB, KGPO, Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.
BİS 13.7 | BİS 13.7.1 | Şikayet-Öneri-Gözlem formlarının tüm birimler bazında yaygınlaştırılması için tüm web sayfası şablonlarında oluşturulması olanağı sunulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | Kontrol (Yıllık) 30.04.2013 (Sürekli) | MIG formu faaliyetlerini sürdürmüştür. Sistemler arayüz üzerinden geribildirim almaktadır. ÖİDB web sayfasında iletişim formu aracılığı ile şikayet ve öneriler toplanmakta ve ilgili birimlerin değerlendirmesine sunulmaktadır. Bölüm birimlerden gelen taleplere göre ilgili web sayfalarına geribildirim formları konulabilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.7.3 | Tüm birimlerde birim içi elektronik iletişim kanalları oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | Sürekli | Birimlerin EIS kodları üzerinden haberleşilmektedir.Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. Talep edildiğinde gerekli iletişim kanalları oluşturulmaktadır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.7.5 | Elektronik listesi bulunmayan birimlere talepleri üzerine elektronik liste tanımlama çalışmaları yapılacaktır. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | Sürekli | Talep geldikçe liste açılmaktadır. Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 15.1 | BİS 15.1.1 | Birimlerde yazışma ve dosyalama sırasında standart dosya planı kullanımının yaygınlaştırılmasına devam edilecektir.Buna dair eğitimlerin yapılmasına devam edilecektir ve yapılan çalışmalar web sayfasında duyurulacaktır. | Üst Yönetim Evrak Ve Arşiv Müdürlüğü | 2013-06-30 | Üniversitemizde Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı kullanılmakta olup öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 15.1.2 | Öğretim üyeleri ve Daire Başkanları için Elektronik imza alınması çalışmaları başlatılmıştır. Evrakların elektronik ortamda dolaşımının sağlanması ve personel evraklarının elektronik ortamda tutulması çalışmaları yapılacaktır. | Üst Yönetim BİDB | 2016-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır.
BİS 15.3 | BİS 15.3.1 | Kişisel veri ve dosyaların elektronik imza sürecine girildikten sonra elektronik ortamda tutulması sağlanacaktır. | Harcama Birimleri BİDB Bilgi Güvenliği Birimi | 2016-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 15.4 | BİS 15.4.1 | Birimlerde yazışma ve dosyalama sırasında standart dosya planı kullanımının yaygınlaştırılmasına ve buna dair eğitimlerin yapılmasına devam edilecektir. | Üst Yönetim PDB Evrak Ve Arşiv Müdürlüğü | 2013-06-30 | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir | Eylem yerine getirilmiştir.
BİS 15.4 | 15.4.2 | ÖİDB tarafından öğrenci dosyaları ve evrakları taranıp elektronik ortama aktarılmaya devam edilecektir. | ÖİDB BİDB | sürekli | Bu kapsamda 2022 yılında iki adet tarayıcı alınmıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 15.5 | BİS 15.5.1 | Gelen-giden evrakın elektronik ortamda dolaşımının sağlanması, hizmetiçi eğitimlerin yapılması ve yazışmalarda "SDP" kodları kullanımı yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir. | Üst Yönetim PDB BİDB Evrak Ve Arşiv Müdürlüğü | 2018-12-31 | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
BİS 16.2 | BİS 16.2.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında herhangi bir şüpheye mahal bırakılmayacak şekilde, bildirimlerin kanunlar çerçevesinde dikkate alınmasına devam edilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 16.3 | BİS 16.3.1 | Elektronik ortamda bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarda hiyerarşik düzene sadık kalınarak ilgili üst düzey yöneticilere yönlendirilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.

## izleme
5 - İZLEME
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
İS 17.1 | İS 17.1.1 | Eylem Planı İzleme Ve Yönlendirme Kurulu'nca idarenin iç kontrol sisteminin yılda en az bir defa değerlendirilmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Yeni yönetimle beraber, yeni İzleme ve Yönlendirme Kurulu revize edilmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.2 | İS 17.2.1 | İlgili birimlerce anket ve şikayetler, faaliyet raporları, stratejik planlar, iç ve dış denetim raporlarında tespit edilen konularda gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. | Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.3 | İS 17.3.1 | İç kontrolün değerlendirilmesine birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımının sağlanmasına çalışılacaktır. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.4 | İS 17.4.1 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporların ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesine devam edilecektir. | Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.5 | İS 17.5.1 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınan önlemlerin yetersiz kalması halinde gerekli tedbirler alınacaktır. | Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 18.1 | İS 18.1.1 | İç denetim faaliyetlerinin İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmesine devam edilecektir. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 18.2 | İS 18.2.1 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemlerin izlenmesi çalışmaları hazırlanmış olup ayrıca denetime esas denetim plan ile programı tamamlanmış ve yeni denetim çalışmalarına başlanılmıştır. | İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) |  | Eylem yerine getirilmiştir. Yeni denetim çalışmalarına başlanılmıştır.